**МАДОУ детский сад №161 «Ёлочка»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Датаокончания  | Ожидаемые результаты  |
| 1 | 1.Создание организационно-методических условий;2.Анализ материально - технической базы, для возможности открытия гончарной мастерской;4.Анализ кадрового потенциала. | **Создание проекта «Гончарная мастерская»** **«Волшебница глина»** для детей старшего дошкольного возраста.МАДОУ детский сад №161 «Ёлочка» | 01 июль 2022года | 01 август 2022 года | 1.Создана творческая группа – 10 педагогов для работы над грантовым проектом. |
|  | 1. Создать РППС для открытия гончарной мастерской | **В случае получения гранта, освоение суммы в рамках гранта:**- приобретение материалов, оборудования *(смета проекта).*МАДОУ детский сад №161 «Ёлочка» | 01 августа 2022 года | 01 октября 2022 года | 1. Создание РППС для реализации проекта – приобретены оборудование и расходные материалы для гончарной мастерской (*смета проекта*) . |
|  | 1.Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников детского сада и детских садов - партнеров по реализации задач проекта2.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов на учебный год.  | **Реализация данного проекта в условиях детского сада в рамках** практико-ориентированного семинара для педагогов, реализующих проекти проведение цикла обучающих мастер-классов на овладение гончарным ремеслом и развитие.МАДОУ детский сад №161 «Ёлочка» | 01.октября 2022 года-  | 01 февраля 2023 года | 1.Повысить компетентность педагогических работников ДОУ и педагогов детских садов – партнеров в области художественно-прикладного искусства. Обучатся 20 педагогов ДОУ.40 педагогов из детских садов-партнеров.2.Разработаны 3 индивидуальных маршрута для обучающихся детей дошкольного возраста (дети 5-6 лет и дети 6-7 лет) и педагогов. |
|  | 1.Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий проектной деятельности;2.Оптимизация детско-родительских взаимоотношений;3 Информирование родителей о реализации этапов проектной деятельности | **Взаимодействие с семьей воспитанников, в целях** - знакомства родителей с технологией гончарного мастерства.МАДОУ детский сад №161 «Ёлочка» | 01 сентября 2022 года | 01 мая 2023 года | 1.Повышение компетенции родителей в области художественно-прикладного искусства семейских. Обучение пройдут родители старшей и подготовительной групп ДОУ. |
|  | 1.Проведение мастер-класса по гончарному делу | **Участие в заключительном этапе грантового проекта** | Сентябрь2023 года | Сентябрь 2023 года | Выставка работ из глины. |
|  | Диссеминация опыта работы | **Публикация об итогах работы на сайте детского сада, в СМИ**  | 01 мая 2023 | Сентябрь 2023 года | Размещение публикаций «Мастер-класс Гончарная мастерская». Учебный фильм «Учим лепить из глины», Видео ролики. Фильмы. |
|  | Транслирование и тиражирование методических разработок по опыту работы ДОУ | **Выпуск методических сборников, дидактических материалов**, в целях распространения опыта по ремесленному искусству семейских. | 01 мая 2023 | Сентябрь 2023 года | Выпуск буклетов, методических разработок, технологических карт, индивидуальных маршрутов по теме проекта. |

*\*Задачи переносятся из раздела «О проекте». Указание в календарном плане иных задач, помимо указанных ранее в разделе «О проекте», не допускается.*